贵州省黔东南州岑巩县儿童保护项目

社工儿童保护服务采购书

1. 项目背景

为进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系，并加强儿童保护工作，在民政部儿童福利司的指导和贵州省民政厅儿童福利处的大力支持下，我代表处于2020年与贵州省黔东南州岑巩县民政局签订了合作备忘录，建立了合作关系。拟在当地推进和落实儿童关爱保护政策，强化地方未成年人保护机制，从而形成未成年人保护和困境儿童保障、促进儿童全面发展。

为更好的支持岑巩县民政局有效的开展儿童保护工作，为有需要的儿童提供关爱保护服务。经过与民政合作伙伴的协商拟向当地社会服务机构采购儿童保护服务，服务内容包括以促进社区家长亲职能力，推动形成预防儿童遭受忽视、虐待和暴力伤害等行为的和谐社区为目的的正向教养服务，以及支持当地建立儿童保护服务体系为目的的个案管理服务等。通过两项服务内容的落实，以降低儿童受侵害的风险，消除针对儿童的暴力及其影响。

1. 采购内容

|  |  |
| --- | --- |
| **服务内容** | **指标** |
| 1.1正向教养社区宣传 | 至少5场正向教养意识提升宣传活动 |
| 1.2正向教养讲座 | 至少5场针对家长的正向教养讲座 |
| 1.3正向教养儿童小组 | 10场标准儿童小组  |
| 1.4正向教养家长工作坊 | 10场标准正向教养家长工作坊 |

1. 正向教养服务：
2. 个案管理服务：

|  |  |
| --- | --- |
| **服务内容** | **指标** |
| 2.1个案管理服务 | 完成至少15个符合个案管理流程与标准的个案服务 |
| 2.2个案督导 | 每季度至少开展一次儿童保护个案管理督导工作 |

1. 服务方式：在服务执行过程中，提供的服务的社工组织根据项目提供的服务内容，与负责项目的同事以及当地民政共同制定服务计划，并按照计划的目标和时间节点完成服务。项目负责同事将会通过访点和直接参与服务活动等方式对服务进行定期的监测和督导。
2. 服务周期：2020年11月-2021年10月；