**残障融合社区倡导活动**

**方案及需求服务书（TOR）**

**背景**

救助儿童会残障融合项目旨在通过撬动整合多部门多专业资源，完善四川融合教育支持体系，促进残障儿童获得优质的融合教育，并在学前、义务教育、职业发展的全生命周期获得综合发展支持。根据项目干预模块的设计，项目全周期内希望通过社区活动，搭建交流平台，营造接纳包容的社会环境，提升残障融合意识，并将项目成果进行分享和推广。

项目点周边社区的残障及非残障儿童家长、社区成员的残障融合意识有待提高，对融合教育实践了解不够，对残障儿童平等参与学校教育的认可度不够。因此，残障融合项目拟邀请有意向的社会组织共同开展残障融合相关社区活动，宣传倡导残障融合理念。本次社区活动的范围是成都市儿童福利院及锦江区社区，优先考虑项目学校[[1]](#footnote-1)的周边社区。

**目标**

1. 提升各项目点周边社区的残障融合意识，促进周边社区对融合教育的正向认知；
2. 增强福利院机构内养育儿童与周边社区儿童的沟通交流，促进残障儿童与非残障儿童、残障儿童家长与非残障儿童家长之间的理解与互信；
3. 增进周边社区家庭亲子关系，帮助残障儿童家长纾解压力；
4. 促进周边社区人员对救助儿童会在残障融合领域的工作的了解，增进周边社区对残障融合项目的认可和支持

**对象**

1. 成都市儿童福利院在院残障/非残障儿童及家长、教职工、周边社区家庭；
2. 锦江区内社区，或项目学校在校残障/非残障儿童及家长、教职工、周边社区家庭；
3. 本年度社区活动需惠及300名儿童、家长、学校/福利院教师和工作人员、社区成员等。

**内容**

1. 活动平台：线下活动为主，可借助微信公众号/微博等社交媒体平台发布活动情况
2. 工作内容
   1. 撰写社区活动方案

版块1：残障融合宣讲（救助儿童会可贡献内容）

* 残障平等、残障融合理念分享
* 儿童保护与发展

版块2：学校及社区活动，形式由供应商自行拟定，可参考以下内容：

* 校内活动
* 社区亲子游戏
* 残障儿童的家长喘息活动
* 展出及义卖活动
* 残障融合信息分享社群

版块3：供应商自主提出其他形式的方案

* 内容及形式自定，要求有创意且可行性强；
* 符合救助儿童会残障融合政策、儿童保护政策、信息保护等规定；

注意：在活动设计中，需体现儿童参与的原则，与儿童一起设计相关活动。

* 1. 协同救助儿童会组织社区残障融合活动
  2. 撰写活动总结报告，包含：
* 活动开展情况，包括活动成果、受益人数、参与者反馈、传播素材等；
* 对未来残障融合活动的意见和建议。

1. 时间

由供应商自行拟定，需保证完成累计300名受益人的目标。参考时间线如下：

9月中旬 – 11月底：前期准备，开展社区活动；

12月初 – 12月中旬：活动总结，提交活动报告。

1. 预算

由供应商自行拟定，需包含预算明细。

**能力标准**

参与本次报价的机构，应同时具备以下条件：

1. 在中华人民共和国国内设有独立法人机构（如营业执照、组织机构代码证、民办非盈利机构注册登记证等）

2. 团队成员具有公益项目、社区服务或传播倡导活动策划的丰富经验。

3. 有残障融合相关工作经验，并在学校/幼儿园/儿童福利机构/社区中开展社区活动方面具有实际工作经验者，优先考虑。

**所需支持性准备工作**

1. 针对参与者代表的前后测问卷/满意度反馈表/活动反馈表；
2. 针对参与者代表的焦点小组访谈；

1. 锦江区特殊教育学校、成都市天涯石小学、成都市天涯石小学逸景分校、成都市锦江区大观小学、成都市盐道街小学锦馨分校 [↑](#footnote-ref-1)