——儿童主导活动及儿童议事会操作开发与相关能力建设 采购

一、背景介绍

救助儿童会儿童保护项目一直将儿童参与作为项目质量和影响力的优先工作方向，在儿童保护项目框架下我们希望通过建立一个全面且有韧性的儿童保护框架，强化和创新现有的三级儿童保护系统，特别是在农村及儿童服务欠发达地区，确保为儿童和家庭提供有效且公平的服务。其中，项目在四川眉山和云南文山设立项目点，将支持地方社会组织建立儿童议事会（CAC）并完善其运行机制，我们协助地方社会组织识别与招募儿童代表，赋能儿童在儿童保护事务中有效发声，通过实践来制定可操作性指南，明确选拔标准及会议决策程序以及规范机制的运行；支持儿童代表与社会组织合作开展儿童主导活动，促进儿童在社区事务中的积极参与，通过以儿童为中心的工作方法来确保儿童声音充分融入在地服务设计与相关决策过程，营造良好的儿童友好环境。目前项目已在文山州联合文山州社会工作促进会，在12个社区及4所学校累计开展百余场场次儿童主导活动。基于上述需求与实践基础，现需开发编制《儿童主导小组活动服务指南》《儿童议事会操作指南》及开发CAC培训方案并落地等系统性技术资源，同时开展实践督导，为儿童为中心的工作模式的标准化推广与可持续发展提供支撑。诚邀具备儿童参与项目设计经验、儿童友好型工具开发能力及协作引导专业资质的机构参与投标。

二、主要目标和产出

1、技术资源开发

对现有课程和活动工具进行本土化迭代更新，编制适用于项目地实际情况的儿童主导活动服务指南及通用版操作手册，内容涵盖方法学、安全保障规程及活动模板，为一线社工和教师提供可操作的专业指引。同步开发培训方案能开展系统培训，为社会工作者及一线工作人员提供能力建设支持，确保其具备实施儿童参与方法的能力。

2、儿童咨询委员会机制建设

依据救助儿童会“通用方法”，结合项目点实践基础，起草《CAC指南》，明确招募、治理、伦理及安全保障等核心规范，编制适用于项目地实际情况的技术材料。

3、能力建设培训与督导支持

根据项目地社工及教师的实际能力与工作挑战，分两期开展成人协作者实地培训；同时在培训及后续实践中，通过活动示范、现场观摩答疑及持续督导等方式，为一线服务人员提供针对性支持，确保其能够高质量开展儿童主导活动。

4、实践记录与经验推广

系统梳理项目周期内儿童参与实践中的案例研究、经验教训及影响评估，形成可推广的策略建议，为课程、实践指南的迭代更新和本土化更新提供建议和支持，为救助儿童会后续项目及行业实践经验推广提供建议。

三、工作周期和地点

预计 2年

地点为：眉山和文山及其他需求项目地

四、主要工作任务

| 工作任务和内容 | 产出 |
| --- | --- |
| 1、根据项目目标提供起草和更新计划等框架： 1.1. 提供满足项目目标和项目点情况的更新计划和迭代方案 2.2. 审阅现有项目经验和技术材料等内容 | 1、参与计划和产出的讨论并，通过审阅现有技术材料提出问题和开发建议。 |
| 2、起草操作指南等技术资料 组织和带领共创工作坊 整理现有项目点的实践资料 起草和修订技术文件 | 1.基于实践情况和原始技术文件组织/参与讨论和提供建议； 2.完成约定技术文件的撰写和修改及反馈等。 |
| 3、支持完成培训设计并开展培训 3.1. 支持讨论及确定培训提纲和内容 3.2. 支持开发培训效果评估工具 3.3. 结合需求在项目点开展培训 | 1. 培训大纲、内容及效果评估方案 2.开发培训PPT和相关培训材料； 3.根据需求提供线不少于3场线下培训及培训效果评估报告； |
| 4、支持协作者组织和开展相关活动 4.1. 根据需要开展实地的活动示范 4.2. 开展针对活动观摩的答疑或共学交流 4.3. 为一线服务人员提供线上或线下的活动实施的督导 | 1.活动示范记录及观摩交流纪要； 2.督导支持记录及常见问题梳理反馈信息； |
| 5、更新和完善技术文件 5.1. 通过培训和实地督导的情况，更新和完善技术文件 5.2.为技术提供实践建议，完成迭代并形成可推广的材料 | 1.为技术提供实践的建议和反馈； 2.完成迭代并行程终版可推广的材料； |

五、报价方案

请供应商基于上述服务范围，提交以下内容：

工作方案：针对上述工作模块，阐述大致的实施计划、方法论以及对相关领域的工作成果案例等；

团队简介：拟投入本项目的人员名单、资历、分工及过往相关项目经验；

详细预算：基于目标和工作任务，分项列明各模块预估工作天数及成本；