——促进儿童多元发展项目末期评估 采购

一、背景介绍

儿童保护和发展项目从2024年-2026年开展为期两年的促进儿童多元发展项目，该项目由乐高基金会支持，以10-13岁面临发展困境的女孩为核心受益群体，通过赋能儿童、开展儿童主导活动与社群倡导，推动性别平等与儿童参与，增强儿童的自信心、能力与团结意识，建立有利于女孩成长的支持性环境。

项目主要在文山州（18所学校、6个社区）和贵州遵义（3个社区）与在地社会组织共同落地实施。经过两年多的实践，项目依托社区/学校儿童之家建立了以儿童为中心的儿童活动小组，培养了一批儿童骨干和成人协作者，初步形成了基于“玩中学”方法的儿童主导活动框架，并通过儿童主导活动及社区宣传倡导，提升了公众及家长对性别平等和儿童玩耍重要性的认知与行为改变。

项目核心工作围绕以下三方面展开：一是增强10-13岁女童的知识与技能，提升其幸福感、安全感和适应力；二是为女童提供个案服务和预防性小组服务，保障其安全与权益；三是提升家长、教师、一线儿童工作者及相关部门人员的儿童保护与性别平等意识，营造支持性成长环境。现根据项目发展需要，公开招募供应商。

根据项目计划，项目将在结项前开展项目末期评估，诚邀有意向、符合要求的外部供应商承接。

二、主要要求

（一）评估对象和区域

1.	评估对象：参与项目活动儿童、支持项目开展的成人协作者

2.	评估区域：云南省文山壮族苗族自治州文山市3个社区、砚山县3个社区、丘北县3个社区、贵州省遵义市3个社区共计12个社区以及位于文山市4所项目学校。

（二）评估目标

1.	系统识别项目成果和带来的影响，特别是在支持儿童多维度发展、促进儿童参与、社区改变等方面的成效；

2.	探索在项目实施过程中支持或阻碍项目实施效果的因素；

3.	总结项目完成情况和项目实践经验，特别是在儿童主导活动和“玩中学”方法方面的关键经验与挑战；

4.	收集项目末线相关的指标数据，包括优化项目已有的儿童评估工具，并在儿童参与基础上完成数据收集和验证；

5.	通过评估发现，改进未来项目的设计和实践，并探索和记录可推广的、创新性的儿童参与和儿童保护项目的等工作方法和模式。为未来政策倡导、传播、合作伙伴沟通及募资提供证据支撑。

（三）评估维度

评估类型：成效评估

评估维度及问题（包括但不限于以下问题）：

•	影响力

1.	项目对儿童带来了哪些具体的改变？改变程度如何？产生了哪些实际影响？

2.	项目对成人协作者（如社工、教师等）带来了哪些具体的改变？改变程度如何？产生了哪些实际影响？

•	有效性

1.	项目是否按照项目计划如期实施？如未能按计划推进，原因是什么？

2.	项目中的哪些组成部分或关键要素促成了改变？

•	可持续性

1.	项目所带来的改变在项目结束后是否能够持续？

2.	项目是否建立起可持续的伙伴关系和机制？

•	相关性

1.	本项目是否契合项目实施地的具体背景和需求？

2.	项目进行了哪些调整以回应这些多样化的需求？

•	儿童参与

1.	儿童是否感受到自己在社区中产生了影响力？有哪些实证案例？

（四）儿童参与策略

在整个评估过程中，应始终贯彻“有意义、包容、安全、自愿”的儿童参与原则。儿童可参与评估设计、工具试测与反馈；担任同伴研究员协助数据收集与记录；通过绘画、故事、照片、音视频等方式表达观点；参与成果分析与报告审阅；参与儿童友好版报告制作；以及作为分享者参与总结分享会。

（五）数据收集问题

- 研究团队最好能自行取得伦理审批，或配合救助儿童会的伦理审查要求（请在方案中标注是否能自行取得伦理审批）;

- 个人信息处理应严格遵守相关规定，评估团队需采取适当的个人信息保护政策与措施；

- 按要求取得儿童及其照料者的知情同意；

- 评估需确保覆盖不同地区、不同背景的儿童群体，并关注性别平衡、多样性。

（六）时间安排

确定合作后的6个月内

四、评估产出

1.	评估方案与设计说明（含伦理审查流程）

2.	数据收集记录（含观察记录、儿童作品、故事、焦点小组访谈纪要等）

3.	评估主报告（中文版初稿一份，中英文终稿一份）

4.	末期评估汇报摘要与汇报PPT，需包含末期评估报告中的主要发现与项目建议（中英文）

5.	儿童友好版报告（图文并茂）

6.	成果传播摘要材料（供外部传播与决策支持）

7.	组织末期评估线上分享会一次，需要产出分享会PPT及成果交流方案

五、报价方案

请供应商基于上述要求、提交以下内容：

1.	服务方案（包括对项目理解、方法设计与时间安排建议）；

2.	团队介绍与核心成员简历；

3.	过往相关经验及成果证明；

4.	详细报价单与付款计划建议；

5.	伦理审查/儿童保护流程说明及其他相关补充资料；